## 0_読み方・進め方
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 読み方・進め方
本ブックは「課題・機能の仮説（お客様との議論のたたき台）」。前提とWho/When/Whyを提示し、先方の反応で軌道修正しながら、コア機能の「What（何をどう作るか）」を確定していく。
■ 位置づけ
これは何か | AI経営診断PoCの課題・機能の仮説。確定仕様ではなく、お客様との議論のたたき台。
使い方 | 前提とWho/When/Whyを提示して議論の土台にし、先方の反応で優先順位・粒度を軌道修正。コア機能の「What（何をどう作るか）」を固めていく。
■ 議論の進め方（仮説 → What の確定）
STEP 1 前提・スコープを握る | 2_前提・制約：誰の・どの場面の・何を検証するかを最初に合意する。
STEP 2 Who/When/Why を提示 | 3_課題×機能 仮説マップ：会議前/中/後の課題仮説に、先方の実感を重ねて優先度を確かめる。
STEP 3 機能とコアを選ぶ | 3_の機能仮説とPoC範囲を確認し、3.5_カタログも参照しつつコア1〜2本を選ぶ。
STEP 4 What を確定 | 先方との議論で未確定点を詰め、入力・処理・出力・判定基準（＝何をどう作るか）を固める。
STEP 5 作る → レビュー | 毎スプリント、先方の反応で軌道修正する。
■ シート関連マップ
シート | 役割（位置づけ） | 主な関連
1_ゴール定義 | なぜやるか・成功の判定（命題A〜C） | 全シートの上位
2_前提・制約 | ルールとスコープ（誰の/どの場面の/何を） | 3_へ接続
3_課題×機能 仮説マップ | 議論の中核：Who×When×Why→What（課題→機能→PoC範囲） | 3.5から絞込
3.5_機能カタログ | 候補の全体像(MECE)→コアへ絞るメニュー | 3_へfunnel
4_データ準備リスト | 先方への準備依頼（必要データの正） | 3_が参照

## 1_ゴール定義
HHグループ AI経営診断PoC ｜ ゴール定義
本PoCの成果ゴールと、成功をどう判断するか（命題）。成果レベルのゴールを先に固定し、機能ごとの精密な合格ラインは機能確定後・初期スプリントで詰める。
成果ゴール ｜ 機能が固まる前でも置ける、成果レベルのゴール
2026年9月末までに、AIによる経営診断（気づく・見極める・打ち手を選ぶ）が「有効かつ実現可能」であることを、公開・マスキングデータの範囲で実証し、HHグループが本格導入に進むかを判断できる状態をつくる。
PoCの狙いは「診断の仕組み（車）」を作り有効性を見極めること。高品質・機密データの整備（ガソリン）は本格導入フェーズに委ねる。
成功をどう判断するか（命題） ｜ 精密な数値基準は機能確定後・初期スプリント（Sprint 0〜1）で先方と確定
命題（フェーズ） | 成功の考え方（何が言えれば成功か） | 判定方法 | 判定者 | 判定タイミング
命題A：モニタリング（①気づく） | 人が手作業で見つける乖離・変化をAIが概ね捕捉し、人が見落とした重要な乖離を新たに検出できる。 | 定量（捕捉率）＋定性 | 経営企画 担当 | 該当スプリントのレビュー
命題B：診断（②見極める） | AIが示す重要論点の多くを担当者が「会議に出す価値あり」と認め、感応度・波及の妥当性を財務担当が概ね認める。 | 定性（有用性）＋一部定量 | 経営企画・財務 担当 | 該当スプリントのレビュー
命題C：対策提示（③打ち手を選ぶ） | 代表シナリオで、人が見落としていた／比較できていなかった対応策の観点をAIが提示できる。 | 定性（網羅性・気づき） | 経営企画 担当 | 該当スプリントのレビュー
※ プレースホルダ：捕捉率の目標値、「多く／過半」の水準、対象シナリオ・評価観点などの精密な基準は、機能が固まる初期スプリントで先方と確定する。
ゴールから機能を絞る考え方
機能は「このゴール（本格導入の判断に効くか）」を基準に、コア（合否を左右）／補強／構想ショーケース に仕分ける。少人数体制のため、コア機能1〜2本に重点を置き深く作り込む。重点機能は初期スプリントで確定する。
2レイヤー設計と命題Aの判定
診断の仕組みは『定型レイヤー＝計器盤（モニタリング＋診断を固定フォーマットで）』と『非定型レイヤー＝AIアシスタント（深掘り・打ち手・出典付き）』の2層で構成する。命題A（①気づく）の判定は、AIが新たに検出した論点と人が既に把握済みの論点を対比し、『人が見落とした重要な乖離をAIが拾えたか』を人/AIバッジで評価する。

## 2_前提・制約
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 前提・制約
本PoC（2026年6〜9月）の前提・スコープ・制約を、観点別に構造化。各項目の「影響・含意」を明記し、期待値のズレを防ぐ。
# | 前提・制約 | 影響・含意（先方に誤解を生まないために）
Ａ. 目的・ねらい
1 | 目的：課題と機能の有効性・実現性の見極め。完成品の提供ではない | 3ヶ月の成果は「使えそうか」を判断する材料。即本番利用できる品質ではない。
Ｂ. スコープ（誰の・どの場面の・何を検証するか）
2 | 想定ユーザー（Who）：阪急阪神ホールディングスの役員（経営企画が作成支援） | 役員の経営会議での判断を補助する設計。一般職・全社員向けの汎用ツールではない。
3 | 対象シーン（When）：経営会議の3シーン＝会議前（準備・議題選定）／会議中（その場サポート）／会議後（記録・学習） | 場面ごとに効く機能が異なる。詳細は「3_課題×機能 仮説マップ」。会議中・会議後は強化余地として明示。
4 | 検証の狙い（What for）：3シーンの大枠で「勝ち（＝見えていなかったものが見える実感）」を出せる機能を、優先度（コア／補強／ショーケース）を意識して段階検証 | 少人数体制ゆえ広く薄くは刺さらない。コア1〜2本に重点を置き深く作り込む（絞り込みは「3.5→3_」）。
5 | 対象機能群：①モニタリング（気づく）／②診断（見極める）／③対策提示（打ち手を選ぶ） | 機能別の実装範囲は「3_課題×機能 仮説マップ」、必要データは「4_データ準備リスト」に明記。
Ｃ. 完成度・品質の前提
6 | 作り込みレベル：概念実証に必要な最小限のみ実装 | 例外処理・大量データ処理・全社展開は対象外。代表ケースで動作を確認する。
7 | UI：簡素な画面（Gradio等の最小限）。デザイン・操作性は作り込まない | 見た目・UXは評価対象外。機能ロジックの有効性で判断いただく。
8 | 精度：精度保証はしない。誤検知・抜けは前提 | 出力は人の判断を補助するもの。AI出力をそのまま意思決定に用いる前提ではない。
Ｄ. データの前提
9 | データ：マスキング／公開情報前提。機密・個人情報の実データは使わない | 検証は公開IR・中計・サンプルで実施。議事録・会議資料はマスキング版の早期入手を前提（必要データの一覧は「4_」が正）。実データ精度は本番で別途要検証。データ整備（基盤・クレンジング）はPoC範囲外。
Ｅ. 体制・期間
10 | 体制・期間：少人数（SD＋FDEエンジニア）でアジャイル（2026年6〜9月） | 限られた工数。機能は優先順位を付けて段階的に実装し、全機能の作り込みは前提としない。
Ｆ. 環境・モデル
11 | 環境：PoC用環境で実施。本番セキュリティ基盤・データ置き場は別途確定 | 機密データを扱わない範囲で構成。本番基盤は並行整備し、後で接続する想定。
12 | 利用モデル：PoCではOpenAI gpt-5-miniで仮実装（本番モデルは別途確定） | 機密データを扱わない範囲で構成。本番基盤と接続する想定は変えない。
Ｇ. 評価の前提
13 | 評価：成果ゴールと命題（合格ラインの考え方）は「1_ゴール定義」に明文化 | 精密な数値基準は機能確定後の初期スプリント（Sprint 0〜1）で先方と確定。主観での成否判定を避けるため、ゴールはキックオフで合意する。
Ｈ. 外部ライブデータの限定実証
14 | 外部ライブデータ：USD/JPY等の公開・無認証APIを自動取得し鮮度を体感（本番は対象拡大・認証を別途） | 従来「対象外」とした外部自動連携を、公開APIに限り実証。実データの精度・運用は本番で別途検証。

## 3_課題×機能 仮説マップ
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 課題×機能 仮説マップ（Who / When / Why → What）
対象＝阪急阪神HD役員（Who｜作成支援：経営企画）。経営判断サイクル（①気づく→②見極める→③打ち手）で、会議シーン（When）と課題（Why）に効く機能仮説（What素案）を整理。①〜③すべてPoC検証対象。
課題仮説（経営層の困りごと｜Why） | 会議シーン（When） | 機能仮説（What の素案） | PoC検証範囲（この3ヶ月で実装する内容・前提） | レイヤー区分 | 優先度 | プロトタイプ状況
① 気づく（モニタリング） ｜ PoC検証対象
報告が多すぎて、計画と実績のズレに気づくのが記憶と勘頼み | 会議前 | 計画vs実績モニター：セグメント別KPIの乖離を自動検知 | 公開IR・中計から代表2〜3セグメントのKPI（事業利益・投資額等）を手動構造化し、計画値との乖離を一覧表示。閾値超過をフラグ。※リアルタイム連携・全社自動取込は対象外。 | 定型 | コア | 実装済
計画の前提（金利・需要・コスト）が古くなっても気づけない | 会議前 | 前提vs外部環境モニター：前提値と外部指標の乖離を検知 | 中計の主要前提値を数件設定し、対応する公開外部指標との乖離を表示。※外部API自動連携は対象外、指標は手動取得。 | 定型 | コア | 実装済（為替はライブ拡張）
「順調→精査中」のような報告トーンの変化を拾えない | 会議前 | 報告変化点モニター：過去報告との記述差分を検出 | 同一テーマの過去・直近の会議資料／議事録を対象に、記述の変化点をLLMで抽出・要約。※対象テーマは代表数件に限定。 | 非定型(LLM) | 補強 | 一部（ダミー要約）
重要テーマの議論漏れに気づけない | 会議前 | 議論カバレッジモニター：一定期間未議論のテーマを検出 | 年間アジェンダ項目と直近議事録を突合し、N回未議論のテーマを一覧化。※アジェンダ定義は手動整備。 | 定型 | 補強 | 実装済
② 見極める（診断） ｜ PoC検証対象
ズレが多数あるとき、どれを会議に出すべきか属人的 | 会議前 | 重要度診断：影響額・緊急度・横断性でスコアリング | サンプル数十件の乖離事項に、固定ルール＋LLMで3軸スコアを付与し上位を提示。※重み調整は簡易、自動チューニング・学習は対象外。 | 定型 | コア | 実装済
どの前提が崩れると一番痛いか分からない | 会議前・会議中 | 感応度診断：前提変化時のKPI影響を算出 | 代表前提を±N%変化させた時の主要KPI影響を簡易財務モデルで算出し、影響の大きい前提を提示。※モデルは簡易版、全社精緻モデルは対象外。 | 定型 | 補強 | 実装済
一つの要因がどの事業に波及するか構造を描ける人がいない | 会議中 | 波及構造診断：要因→事業→KPIの連鎖を構造化 | 代表要因（例：金利）について、影響を受ける事業・KPIの連鎖を構造図／表で提示。※関係性は人手で定義したマップを使用。 | 定型 | 補強 | 実装済
「なぜこれが論点か」の根拠を問われると弱い | 会議前・会議中 | 根拠トレース：診断結果に出典を自動付与 | 各診断結果に、参照した資料箇所・データを出典として自動付与し表示。※出典は対象データ内に限定。 | 非定型(横断) | コア | 一部（出典付与）
③ 打ち手を選ぶ（対策提示） ｜ PoC検証対象
もしもの時の打ち手の選択肢が会議で示されない | 会議中 | 対応策選択肢の網羅生成・影響試算と比較 | 代表シナリオ（例：金利上昇）に対し、想定される対応策の選択肢をLLMで網羅生成し、各選択肢の影響・メリデメを評価軸に沿って簡易に比較表示。※精緻な定量最適化は対象外、代表シナリオに限定。 | 非定型(LLM) | コア | 実装済（AIアシスタント）
選択肢を横比較・学習する仕組みがない | 会議後 | 選択肢比較・意思決定ログ蓄積 | 選択肢と評価軸を比較表として提示し、選定理由を記録・蓄積する仕組みを最小限実装。※学習・自動推薦は対象外。 | 非定型 | 補強 | 実装済
※ 強化余地：会議中の即時掘り下げはAIアシスタント（③）で補完。会議後の「宿題・次回モニタリング登録」は専用機能が手薄＝今後の候補。

## 3.5_機能カタログ・ロードマップ
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 機能カタログ（候補の全体像）
機能の全体像（候補メニュー）。3_と同じ判断サイクル①②③で整理し、右列に各候補が3_のどの機能仮説に対応するかを明記。今フェーズで何を実装するかは、これを土台に議論で決める（ここでは先に固定しない）。
機能（候補） | 期待価値（役員目線） | 区分 | 3_での扱い（対応する機能仮説／—は将来候補）
① 気づく（モニタリング） ｜ 主に会議前で効く
・外部環境（不可制御・先行指標）
マクロ経済・金融（金利/為替/物価/株価） | 計画前提の陳腐化を即把握、業績影響を先読み | コア | 前提vs外部環境モニター
不動産・建設市況（地価/空室率/賃料/資材・労務費） | 開発採算・賃貸収益の前提監視 | 補強 | 前提vs外部環境モニター
人口・社会（沿線人口/転入超過/リモート定着） | 沿線需要の構造変化を捕捉 | 補強 | —
観光・インバウンド（訪日客/関西シェア/消費/ホテル稼働） | 商業・交通・ホテルの需要先行指標 | 補強 | —
エネルギー・調達（電力卸/燃料/人件費・最低賃金） | コスト構造の変動を監視 | 補強 | —
競合・代替・技術（他社鉄道/不動産/MaaS/EC） | 中長期の代替リスク | ショーケース | —
規制・政策（運賃改定/都市計画/税制） | 制度変更の影響監視 | 補強 | —
気候・災害（気象/地震/台風/水害） | 運休・被災リスクの早期把握 | ショーケース | —
・事業オペレーション（セグメント別KPI）
横断：計画vs実績（売上/利益/投資の乖離） | 計画と実績の乖離を自動検知 | コア | 計画vs実績モニター
都市交通（乗降客/運輸収入/遅延・運休/安全） | 鉄道本業の健全性を定点監視 | コア | —
不動産（稼働率/賃料/NOI/含み損益） | 賃貸・開発の収益監視 | 補強 | —
★沿線価値 統合（人口×乗降客×不動産×インバウンド） | 阪急阪神の本丸を1画面に統合 | コア | —
エンタテインメント（宝塚/タイガース集客・客単価） | 集客・コンテンツ収益の監視 | ショーケース | —
旅行・国際輸送（取扱高/貨物量/為替・燃油感応） | 市況感応事業の監視 | ショーケース | —
・経営基盤（全社共通の土台）
議論カバレッジ（アジェンダ×議事録 突合） | 重要テーマの議論漏れ検出 | 補強 | 議論カバレッジモニター
報告変化点（記述トーンの変化：順調→精査中） | 下方修正等の前兆検出 | 補強 | 報告変化点モニター
財務・資本（利益率/ROIC/CF/ネットD-E/格付） | 資本効率と財務健全性の監視 | 補強 | —
リスク・コンプラ（重大インシデント/BCP/サイバー） | 安全・事故の早期把握 | コア | —
ESG・脱炭素（CO2/再エネ比率/TCFD/D&I） | 開示・規制対応と沿線価値 | 補強 | —
人的資本（要員/離職/技能継承/後継者） | 運転士・保守の高齢化リスク | ショーケース | —
② 見極める（診断） ｜ 会議前〜会議中で効く
重要度診断（影響額×緊急×横断のスコア） | 会議に出すべき論点の優先順位 | コア | 重要度診断
感応度診断（前提±／トルネード） | どの前提が崩れると痛いか | 補強 | 感応度診断
波及構造診断（要因→事業→KPIの連鎖） | 一要因の全社波及を可視化 | 補強 | 波及構造診断
根拠トレース（出典の自動付与） | 「なぜ論点か」を出典で担保 | コア | 根拠トレース
資産・含み損益診断（不動産含み益/保有株 時価） | 含み益・ポートフォリオ評価 | ショーケース | —
需要予測（観光・通勤の先行予測） | 運行・要員・価格に接続 | ショーケース | —
③ 打ち手を選ぶ（対策・説明） ｜ 会議中〜会議後で効く
対応策の網羅生成・比較（LLMで網羅し評価軸で比較） | 見落とした打ち手の観点提示 | コア | 対応策の網羅生成・比較
意思決定ログ（選定理由の記録・蓄積） | 横比較と学習 | 補強 | 選択肢比較・意思決定ログ
資本配分・投資優先順位（成長/更新/安全｜ROIC基点） | 投資判断の優先順位づけ | ショーケース | —
取締役会・IR向け自動要約（各診断の要点を要約） | ガバナンス・説明責任 | ショーケース | —

## 4_データ準備リスト
HHグループ AI経営診断PoC ｜ データ準備リスト（ご準備のお願い）
PoCで必要なデータと、ご準備いただきたい形式・優先度。公開／内部の区分とマスキング要否も明記。
# | ご準備いただくデータ（具体例） | 主な用途（対象機能） | 望ましい形式・粒度 | 区分・マスキング | 優先度・必要時期
1 | 中期経営計画（数値計画・前提値：金利／需要／建設コスト等） | 計画vs実績／前提vs外部／感応度診断 | 計画書＋数値表（Excel歓迎）。セグメント別・年度別 | 公開分＋内部詳細はマスキング版 | 高 ／ キックオフ直後
2 | 決算短信・有価証券報告書（セグメント情報を含む） | 計画vs実績モニター | PDF／Excel。四半期・セグメント別の実績 | 公開 | 高 ／ キックオフ直後
3 | セグメント別の事業構造・主要KPIの考え方 | 計画vs実績／波及構造診断 | 資料・表。なければヒアリングで補完可 | 内部の可能性あり | 中 ／ 序盤
4 | 経営会議の資料・議事録（過去複数回分） | 報告変化点／議論カバレッジ／意思決定ログ | PDF／Word。個人名・固有機密はマスキング | 内部・マスキング必須 | 高 ／ 最初の2週間で入手可否を判断
5 | 年間の会議体運営資料・アジェンダ・付議基準 | 議論カバレッジモニター | 年間予定表・議題一覧 | 内部 | 中 ／ 序盤
6 | 過去の重要な意思決定の記録（投資稟議・決議とその後の結果） | 対策提示（選択肢比較・意思決定ログ） | 資料。マスキング版 | 内部・マスキング | 中 ／ ③着手前まで
7 | （任意）前提値の社内見解・出所（金利・需要等の置き方） | 前提vs外部環境モニター | メモ・ヒアリングで可 | 内部 | 低
※ 当方で用意・作成するため、ご準備は不要です：外部経済指標等の公開統計、KPI定義表・簡易財務モデル・要因マップ等の分析アセット（必要な前提・知見はヒアリングで補完します）。
8 | 沿線データ：沿線人口／主要駅 乗降客／沿線 不動産稼働／来街・インバウンド | 沿線価値 統合ダッシュボード | 路線・駅別の時系列（月次） | 公開＋内部 | 中 ／ 沿線価値の検証時
9 | 安全・運行データ：重大インシデント／遅延・運休／保守更新 | 安全・重大インシデント監視 | 件数・区分の時系列 | 内部 | 中 ／ 安全機能の検証時
10 | ESG・脱炭素：CO2排出／再エネ比率／TCFD指標 | ESG/脱炭素 進捗トラッキング | 年次・四半期の実績／目標 | 内部＋公開 | 低 ／ Future
11 | 資本・投資：セグメント別ROIC／投資計画（成長/更新/安全） | 資本配分・投資優先順位診断 | 投資案件リスト＋財務 | 内部 | 低 ／ Future
12 | 資産・含み益：保有不動産の時価／政策保有株 | 含み益・資産ポートフォリオ診断 | 資産台帳＋時価 | 内部・マスキング | 低 ／ Future
13 | （当方手配）外部公開API：為替・統計等 | 外部環境ダッシュボード | ライブAPI（公開・無認証） | ライブAPI(公開) | —（実装済）