## 1_ゴール定義
HHグループ AI経営診断PoC ｜ ゴール定義
本PoCの成果ゴールと、成功をどう判断するか（命題）。成果レベルのゴールを先に固定し、機能ごとの精密な合格ラインは機能確定後・初期スプリントで詰める。
成果ゴール ｜ 機能が固まる前でも置ける、成果レベルのゴール
2026年9月末までに、AIによる経営診断（気づく・見極める・打ち手を選ぶ）が「有効かつ実現可能」であることを、公開・マスキングデータの範囲で実証し、HHグループが本格導入に進むかを判断できる状態をつくる。
PoCの狙いは「診断の仕組み（車）」を作り有効性を見極めること。高品質・機密データの整備（ガソリン）は本格導入フェーズに委ねる。
成功をどう判断するか（命題） ｜ 精密な数値基準は機能確定後・初期スプリント（Sprint 0〜1）で先方と確定
命題（フェーズ） | 成功の考え方（何が言えれば成功か） | 判定方法 | 判定者 | 判定タイミング
命題A：モニタリング（①気づく） | 人が手作業で見つける乖離・変化をAIが概ね捕捉し、人が見落とした重要な乖離を新たに検出できる。 | 定量（捕捉率）＋定性 | 経営企画 担当 | 該当スプリントのレビュー
命題B：診断（②見極める） | AIが示す重要論点の多くを担当者が「会議に出す価値あり」と認め、感応度・波及の妥当性を財務担当が概ね認める。 | 定性（有用性）＋一部定量 | 経営企画・財務 担当 | 該当スプリントのレビュー
命題C：対策提示（③打ち手を選ぶ） | 代表シナリオで、人が見落としていた／比較できていなかった対応策の観点をAIが提示できる。 | 定性（網羅性・気づき） | 経営企画 担当 | 該当スプリントのレビュー
※ プレースホルダ：捕捉率の目標値、「多く／過半」の水準、対象シナリオ・評価観点などの精密な基準は、機能が固まる初期スプリントで先方と確定する。
ゴールから機能を絞る考え方
機能は「このゴール（本格導入の判断に効くか）」を基準に、コア（合否を左右）／補強／構想ショーケース に仕分ける。少人数体制のため、コア機能1〜2本に重点を置き深く作り込む。重点機能は初期スプリントで確定（詳細は「6_成功・品質ポイント」）。

## 2_前提・制約
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 前提・制約
本PoC（2026年6〜9月）の完成度・範囲の前提。各制約の「影響・含意」を明記し、期待値のズレを防ぐ。
# | 前提・制約 | 影響・含意（先方に誤解を生まないために）
1 | 目的：課題と機能の有効性・実現性の見極め。完成品の提供ではない | 3ヶ月の成果は「使えそうか」を判断する材料。即本番利用できる品質ではない。
2 | 作り込みレベル：概念実証に必要な最小限のみ実装 | 例外処理・大量データ処理・全社展開は対象外。代表ケースで動作を確認する。
3 | UI：簡素な画面（Gradio等の最小限）。デザイン・操作性は作り込まない | 見た目・UXは評価対象外。機能ロジックの有効性で判断いただく。
4 | 精度：精度保証はしない。誤検知・抜けは前提 | 出力は人の判断を補助するもの。AI出力をそのまま意思決定に用いる前提ではない。
5 | データ：マスキング／公開情報前提。機密・個人情報の実データは使わない | 検証は公開IR・中計・サンプルで実施。議事録・会議資料は内部資料のため、マスキング版の早期入手を前提とする。実データでの精度は本番環境で別途要検証。データ整備（基盤・クレンジング）はPoC範囲外。
6 | 対象機能：モニタリング・診断・対策提示を検証 | 機能ごとの実装範囲は「3_仮説シート」、必要データは「4_データ準備リスト」、実装の前提・未確定事項は「5_機能別 実装メモ」に明記。
7 | 体制・期間：少人数（SD＋FDEエンジニア）でアジャイル（6〜9月） | 限られた工数。機能は優先順位を付けて段階的に実装し、全機能の作り込みは前提としない。
8 | 環境・モデル：PoC用環境で実施。利用LLM・データ置き場は別途確定 | 機密データを扱わない範囲で構成。本番セキュリティ基盤は並行整備し、後で接続する想定。
9 | 評価：成果ゴールと命題（合格ラインの考え方）は「1_ゴール定義」に明文化 | 精密な数値基準は機能確定後の初期スプリントで先方と確定。主観での成否判定を避けるため、ゴールはキックオフで合意する。

## 3_仮説シート
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 課題×機能 仮説シート
経営層視点の課題と機能の仮説。経営判断サイクル（気づく→見極める→打ち手を選ぶ）で整理。①〜③すべてPoC検証対象。
課題仮説（経営層の困りごと） | 機能仮説（理想像） | PoC検証範囲（この3ヶ月で実装する内容・前提） | 必要データ仮説
① 気づく（モニタリング） ｜ PoC検証対象
報告が多すぎて、計画と実績のズレに気づくのが記憶と勘頼み | 計画vs実績モニター：セグメント別KPIの乖離を自動検知 | 公開IR・中計から代表2〜3セグメントのKPI（事業利益・投資額等）を手動構造化し、計画値との乖離を一覧表示。閾値超過をフラグ。※リアルタイム連携・全社自動取込は対象外。 | 中計・年度計画値、各社実績（IR・月次報告）
計画の前提（金利・需要・コスト）が古くなっても気づけない | 前提vs外部環境モニター：前提値と外部指標の乖離を検知 | 中計の主要前提値を数件設定し、対応する公開外部指標との乖離を表示。※外部API自動連携は対象外、指標は手動取得。 | 中計前提値、外部経済指標（公開統計）
「順調→精査中」のような報告トーンの変化を拾えない | 報告変化点モニター：過去報告との記述差分を検出 | 同一テーマの過去・直近の会議資料／議事録を対象に、記述の変化点をLLMで抽出・要約。※対象テーマは代表数件に限定。 | 過去の経営会議資料・議事録
重要テーマの議論漏れに気づけない | 議論カバレッジモニター：一定期間未議論のテーマを検出 | 年間アジェンダ項目と直近議事録を突合し、N回未議論のテーマを一覧化。※アジェンダ定義は手動整備。 | 議事録、年間アジェンダ
② 見極める（診断） ｜ PoC検証対象
ズレが多数あるとき、どれを会議に出すべきか属人的 | 重要度診断：影響額・緊急度・横断性でスコアリング | サンプル数十件の乖離事項に、固定ルール＋LLMで3軸スコアを付与し上位を提示。※重み調整は簡易、自動チューニング・学習は対象外。 | 検知事項、簡易な財務インパクト試算
どの前提が崩れると一番痛いか分からない | 感応度診断：前提変化時のKPI影響を算出 | 代表前提を±N%変化させた時の主要KPI影響を簡易財務モデルで算出し、影響の大きい前提を提示。※モデルは簡易版、全社精緻モデルは対象外。 | 計画前提値、簡易財務モデル
一つの要因がどの事業に波及するか構造を描ける人がいない | 波及構造診断：要因→事業→KPIの連鎖を構造化 | 代表要因（例：金利）について、影響を受ける事業・KPIの連鎖を構造図／表で提示。※関係性は人手で定義したマップを使用。 | セグメント別事業構造、要因マップ
「なぜこれが論点か」の根拠を問われると弱い | 根拠トレース：診断結果に出典を自動付与 | 各診断結果に、参照した資料箇所・データを出典として自動付与し表示。※出典は対象データ内に限定。 | 元資料・外部データのメタ情報
③ 打ち手を選ぶ（対策提示） ｜ PoC検証対象
もしもの時の打ち手の選択肢が会議で示されない | 対応策選択肢の網羅生成・影響試算と比較 | 代表シナリオ（例：金利上昇）に対し、想定される対応策の選択肢をLLMで網羅生成し、各選択肢の影響・メリデメを評価軸に沿って簡易に比較表示。※精緻な定量最適化は対象外、代表シナリオに限定。 | シナリオ定義、過去の対応事例・意思決定記録、各事業の基礎情報
選択肢を横比較・学習する仕組みがない | 選択肢比較・意思決定ログ蓄積 | 選択肢と評価軸を比較表として提示し、選定理由を記録・蓄積する仕組みを最小限実装。※学習・自動推薦は対象外。 | 評価軸の定義、過去の意思決定記録（マスキング版）

## 4_データ準備リスト
HHグループ AI経営診断PoC ｜ データ準備リスト（ご準備のお願い）
PoCで必要なデータと、ご準備いただきたい形式・優先度。公開／内部の区分とマスキング要否も明記。
# | ご準備いただくデータ（具体例） | 主な用途（対象機能） | 望ましい形式・粒度 | 区分・マスキング | 優先度・必要時期
1 | 中期経営計画（数値計画・前提値：金利／需要／建設コスト等） | 計画vs実績／前提vs外部／感応度診断 | 計画書＋数値表（Excel歓迎）。セグメント別・年度別 | 公開分＋内部詳細はマスキング版 | 高 ／ キックオフ直後
2 | 決算短信・有価証券報告書（セグメント情報を含む） | 計画vs実績モニター | PDF／Excel。四半期・セグメント別の実績 | 公開 | 高 ／ キックオフ直後
3 | セグメント別の事業構造・主要KPIの考え方 | 計画vs実績／波及構造診断 | 資料・表。なければヒアリングで補完可 | 内部の可能性あり | 中 ／ 序盤
4 | 経営会議の資料・議事録（過去複数回分） | 報告変化点／議論カバレッジ／意思決定ログ | PDF／Word。個人名・固有機密はマスキング | 内部・マスキング必須 | 高 ／ 最初の2週間で入手可否を判断
5 | 年間の会議体運営資料・アジェンダ・付議基準 | 議論カバレッジモニター | 年間予定表・議題一覧 | 内部 | 中 ／ 序盤
6 | 過去の重要な意思決定の記録（投資稟議・決議とその後の結果） | 対策提示（選択肢比較・意思決定ログ） | 資料。マスキング版 | 内部・マスキング | 中 ／ ③着手前まで
7 | （任意）前提値の社内見解・出所（金利・需要等の置き方） | 前提vs外部環境モニター | メモ・ヒアリングで可 | 内部 | 低
※ 当方で用意・作成するため、ご準備は不要です：外部経済指標等の公開統計、KPI定義表・簡易財務モデル・要因マップ等の分析アセット（必要な前提・知見はヒアリングで補完します）。

## 5_機能別 実装メモ
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 機能別 実装メモ（エンジニア観点）
PoC検証対象（①〜③）の機能ごとに、入力・処理・出力と、着手前に埋めるべき未確定事項を整理。
機能 | 入力データ・形式 | 処理ロジック・手法 | 出力 | 未確定事項（着手前に要確認）
① モニタリング
計画vs実績モニター | 中計・年度計画値（年次）／各社実績（IR四半期・月次報告）。手動でKPI表に構造化。 | 同一KPI・同一期間で計画と実績を突合→乖離（差分・乖離率）を算出→閾値超過をルール判定でフラグ。表計算＋簡易スクリプト。 | セグメント×KPIの乖離一覧（表）。閾値超過を強調表示。 | 対象KPIの確定リスト／計画(粗)と実績(細)の項目対応ルール／乖離の閾値（絶対額か%か）。
前提vs外部環境モニター | 中計の主要前提値（金利・需要・建設コスト等）数件／対応する公開外部指標（手動取得）。 | 前提値と直近の外部指標を比較→乖離率を算出→閾値判定。 | 前提×外部指標の乖離一覧。 | 前提↔外部指標のマッピング表／乖離判定基準／指標の取得元・更新頻度。
報告変化点モニター | 過去・直近の経営会議資料／議事録（代表テーマ数件）。※内部資料＝マスキング版要。 | テーマ単位で過去版と最新版を抽出→LLMで記述差分・トーン変化を抽出・要約。 | テーマ別の変化点サマリ。 | 文書横断で「同一テーマ／案件」を同定する方法（最大の技術論点）／文書の前処理・分割／変化の判定観点／議事録の入手可否。
議論カバレッジモニター | 年間アジェンダ項目リスト（手動整備）／直近N回の議事録。 | アジェンダ項目と議事録の言及をキーワード／意味検索で突合→N回未言及を抽出。 | 未議論テーマ一覧。 | アジェンダの分類体系／突合の判定（表記揺れ対応）／未議論Nの閾値。
② 診断
重要度診断 | 検知済み乖離事項（①の出力）／影響額の試算値。 | 影響額・緊急度・横断性の3軸を固定ルール＋LLMでスコア化→重み合成→上位提示。 | 重要度順の論点リスト（スコア内訳付き）。 | 影響額の算出根拠（入手可否が最大の依存）／緊急度・横断性の定量化定義／合成式・重み。
感応度診断 | 計画前提値／対象KPI／簡易財務モデル。 | 前提を±N%変化（OAT法）→簡易モデルでKPI影響を算出→影響の大きい前提を提示。 | 前提別の感応度ランキング（トルネード図等）。 | 前提→KPIをつなぐ簡易モデルの構造定義／対象KPI・セグメント範囲／変動幅Nの設定。
波及構造診断 | 要因→事業→KPIの関係マップ（手動定義）。 | 指定要因から関係マップを辿り、波及先の事業・KPIを構造化。 | 波及構造図／表。 | 関係マップの作成主体・粒度・出典／出力形式（図か表か）。
根拠トレース | 全機能が参照した元資料・データ（箇所・チャンク）。 | 各出力に参照元（資料名・箇所）を紐付け（RAGの引用機構）。単独機能でなく横断要件。 | 各診断に出典リンク／引用を付与。 | 単独機能でなくパイプライン全体の設計要件として組み込む必要／出典の粒度。
③ 対策提示
対応策選択肢の網羅生成・比較 | 代表シナリオ定義／過去の対応事例・意思決定記録／各事業の基礎情報。 | シナリオを起点にLLMで対応策の選択肢を網羅生成→評価軸に沿って影響・メリデメを簡易整理→比較表化。 | 選択肢比較表（評価軸×選択肢）。 | 評価軸の定義／影響試算の粒度（定性か簡易定量か）／対象シナリオの選定／過去事例の入手可否。
選択肢比較・意思決定ログ | 評価軸の定義／選定結果。 | 選択肢・評価・選定理由を構造化して記録・蓄積（PoCでは簡易ストア）。 | 意思決定ログ（選択肢・理由・日時）。 | ログ項目の定義／蓄積先／本格運用での連携先。

## 6_成功・品質ポイント
HHグループ AI経営診断PoC ｜ 成功・品質ポイント
仮説シート以外で案件の成功と品質を左右する論点。特に1〜3は着手前に潰す。
# | ポイント | 着眼点（なぜ重要か） | 着手タイミング
1 | 合格ライン（Go/No-Go）の事前合意 | 主観での「失敗」認定を防ぐ。成果ゴールと命題A〜Cは「1_ゴール定義」に明文化。精密な閾値は機能確定後の初期スプリントで先方と握る。 | キックオフ（着手前）
2 | 評価者の確保と評価の場の設計 | 「価値あり」を判定する経営企画・財務の方の時間とコミットがないと検証が成立しない。 | キックオフ〜各スプリント
3 | データ入手の現実性 | 議事録等は内部資料。マスキング版の早期入手可否がボトルネックで、遅延要因No.1。 | 最初の2週間
4 | ショーケースを1〜2本に厚く張る | 少人数で広く薄くは刺さらない。「見えていなかった」と実感できる代表ユースケースを深く作る。 | スプリント計画時
5 | 先方を巻き込むレビュー設計 | 課題・機能はまだ仮説。密室で作らず、毎スプリント先方の反応で軌道修正する。 | 全スプリント
6 | 出口設計（本格導入への接続） | 持ち越す資産／後回しデータの線引き、データ取込仕様、セキュリティ基盤との接続を意識。 | 中盤〜終盤